## required_fields
doc_type | field | keywords_any | severity | hint | tag | priority
日志 | 天气 | 晴/阴/雨/雪/温度/风 | 高 | 缺少天气描述 | 基础信息 | P0
日志 | 施工部位 | 桩号/K/里程/桥台/桥墩/涵洞/隧道 | 高 | 缺少施工部位信息 | 基础信息 | P0
日志 | 施工内容 | 浇筑/摊铺/开挖/张拉/吊装/安装/压实 | 高 | 缺少施工内容 | 基础信息 | P0
巡视 | 巡视范围 | 标段/工点/区间/左右幅 | 高 | 缺少巡视范围 | 基础信息 | P0

## conditional_required
doc_type | trigger_any | required_any | severity | hint | tag | priority
日志 | 浇筑/砼/混凝土/泵送/振捣 | 试件/坍落度/旁站/养护 | 中 | 混凝土施工建议体现试件、旁站和养护 | 质量控制 | P1
日志 | 钢筋/绑扎/接头/焊接/套筒 | 规格/验收/复核/套筒 | 中 | 钢筋施工建议体现规格及验收 | 质量控制 | P1
日志 | 沥青/摊铺/碾压/压实 | 温度/压实度/检测 | 中 | 沥青施工建议体现温度与压实检测 | 质量控制 | P1
日志 | 水稳/基层/拌合/整平 | 含水量/压实度/试验 | 中 | 基层施工建议体现含水量及试验 | 质量控制 | P1
日志 | 填筑/回填/开挖/土方 | 压实度/分层/检测 | 中 | 土方施工建议体现压实检测 | 质量控制 | P1
日志 | 桩基/承台/墩柱/盖梁/梁板 | 验收/复核/检测 | 中 | 桥梁结构施工建议体现验收复核 | 质量控制 | P1
日志 | 管道/井室/闭水/回填 | 试压/闭水/验收 | 中 | 管网施工建议体现试压闭水验收 | 质量控制 | P1
日志 | 防水/卷材/涂料 | 厚度/搭接/验收 | 中 | 防水施工建议体现厚度及验收 | 质量控制 | P1
日志 | 吊装/起重/安装 | 指挥/交底/警戒 | 高 | 吊装作业建议体现指挥及警戒 | 安全管理 | P0
日志 | 高处/临边/架体 | 防护/安全带/生命绳 | 高 | 高处作业建议体现防护措施 | 安全管理 | P0
日志 | 基坑/深基坑/支护/降水 | 监测/支护/验算 | 高 | 基坑作业建议体现监测与支护 | 安全管理 | P0
日志 | 夜间/夜施 | 照明/反光/警示 | 高 | 夜间施工建议体现照明警示 | 安全管理 | P0
日志 | 施工/作业/浇筑/摊铺/吊装 | 项目经理/施工员/安全员/班组 | 低 | 建议补充现场管理人员 | 建议项 | P2
日志 | 摊铺/压实/吊装/泵送/开挖 | 压路机/吊车/泵车/挖机 | 中 | 建议体现主要施工设备 | 设备管理 | P1
日志 | 浇筑/钢筋/沥青/水稳/管道 | 混凝土/钢筋/沥青/管材 | 中 | 建议体现主要材料 | 质量控制 | P1
日志 | 封闭/导改/绕行/改道 | 标志/锥桶/围挡/警示 | 高 | 导改施工建议体现防护标志 | 交通组织 | P0
日志 | 扬尘/土方/渣土 | 洒水/覆盖/冲洗 | 中 | 建议体现抑尘措施 | 文明施工 | P1
日志 | 污水/泥浆/噪声 | 沉淀/处理/降噪 | 中 | 建议体现环保处理措施 | 文明施工 | P1

## forbidden_phrases
phrase | doc_type | severity | risk_reason | safe_replace | tag | priority
安全隐患 | 全部 | 高 | 定性过重 | 存在安全风险，已督促整改 | 安全管理 | P0
严重隐患 | 全部 | 高 | 责任风险 | 存在较大安全风险 | 安全管理 | P0
不合格 | 全部 | 高 | 直接定性 | 经检查需完善 | 质量控制 | P0
违规施工 | 全部 | 高 | 法律风险 | 未按要求施工 | 质量控制 | P0
监理失职 | 全部 | 高 | 责任风险 | 已加强监督 | 管理责任 | P0
施工混乱 | 全部 | 中 | 情绪化 | 现场管理待加强 | 文明施工 | P1
管理混乱 | 全部 | 中 | 情绪化 | 管理措施待完善 | 文明施工 | P1

## closure_rules
issue_words | action_words | verify_words | severity | hint | tag | priority
隐患/问题 | 已要求/已整改 | 已复查/完成 | 高 | 问题未闭环 | 闭环管理 | P0
未整改 | 已通知 | 已复查 | 高 | 整改未闭环 | 闭环管理 | P0
防护不足 | 已完善 | 已确认 | 中 | 安全未闭环 | 安全管理 | P1
资料缺失 | 已补齐 | 已确认 | 中 | 资料未闭环 | 资料管理 | P1

## logic_conflicts
trigger_a | trigger_b | severity | hint | tag | priority
大雨/暴雨 | 浇筑/摊铺 | 高 | 雨天施工需防护 | 施工条件 | P0
夜间 | 未提照明 | 高 | 夜间需照明 | 安全管理 | P0
零下 | 浇筑 | 高 | 低温需保温 | 施工条件 | P0
大风 | 吊装 | 中 | 大风吊装风险高 | 安全管理 | P1
高温 | 沥青摊铺 | 中 | 高温需控制温度 | 质量控制 | P1