## required_fields
doc_type | field | keywords_any | severity | hint | tag | priority
日志 | 天气 | 晴/阴/雨/雪/温度/风 | 高 | 缺少天气描述 | 基础信息 | P0
日志 | 施工部位 | 桩号/K/里程/桥台/桥墩/涵洞/隧道 | 高 | 缺少施工部位信息 | 基础信息 | P0
日志 | 施工内容 | 焊接/切割/拼装/压浆/铺装/施工/清表/换填/整平/碾压/摊铺/找平/压实度检测/切缝/养护/安装/铺装/铺设/加高/调整/开挖/修整/支护/基底处理/验槽/吊装/接口/稳管/闭水/通水/试验/回填/夯实/检测/恢复/成孔/制作/灌注/浇筑/绑扎/预制/张拉/压浆/放样/标线/调试/整形/种植/验收/进场/制作/试块/取样/送检/隐蔽工程/见证/检验/交底/检查/维护/整改 | 高 | 缺少施工内容 | 基础信息 | P0
日志 | 工序 | 焊接/切割/拼装/压浆/铺装/施工/清表/换填/整平/碾压/摊铺/找平/压实度检测/切缝/养护/安装/铺装/铺设/加高/调整/开挖/修整/支护/基底处理/验槽/吊装/接口/稳管/闭水/通水/试验/回填/夯实/检测/恢复/成孔/制作/灌注/浇筑/绑扎/预制/张拉/压浆/放样/标线/调试/整形/种植/验收/进场/制作/试块/取样/送检/隐蔽工程/见证/检验/交底/检查/维护/整改 | 高 | 缺少关键工序描述 | 质量控制 | P0
日志 | 材料 | 水泥/砂/碎石/石粉/沥青混合料/水泥稳定碎石/商品混凝土/钢筋/钢筋网片/预应力钢绞线/球墨铸铁管/钢管/HDPE管/UPVC管/波纹管/检查井井盖/预制检查井/雨水篦子/路缘石/人行道砖/盲道砖/花岗岩板材/混凝土路缘石/防水卷材/防水涂料/土工布/土工格栅/保温板/防腐涂料/支座垫石/桥梁支座/伸缩缝装置/护栏立柱/波形护栏板/标志牌/标线涂料/信号灯设备/电缆/电缆管/配电箱/路灯灯杆/路灯灯具/变压器/井筒模块/井圈井盖/塑料检查井/沥青乳化剂/外加剂/膨胀剂/速凝剂/P.O水泥/中砂/碎石/石屑/AC料/水稳/商砼/HRB钢筋/网片/钢绞线/球墨管/焊管/PE管/PVC管/波纹管/井盖/预制井/雨篦/侧石/透水砖/盲道砖/花岗岩/砼侧石/卷材/涂料/土工布/格栅/外加剂/膨胀剂/速凝剂/支座/伸缩缝/立柱/波形板/标志牌/标线漆/信号灯/电缆/穿线管/配电箱/灯杆/灯具/井圈/塑料井/盖板/乳化沥青/沥青/防腐漆/密封胶/止水带 | 中 | 建议体现主要材料 | 质量控制 | P1
日志 | 设备 | 挖机/推土机/装载机/平地机/压路机/胶轮压路机/小压路机/振动夯/打夯机/切割机/摊铺机/铣刨机/洒布车/沥青运输车/砼罐车/泵车/发电机/空压机/电焊机/氧割机/钢筋切断机/钢筋弯曲机/钢筋调直机/套丝机/卷扬机/吊车/汽车吊/履带吊/龙门吊/架桥机/桩机/冲孔机/旋挖钻/潜孔钻/喷浆机/注浆机/压浆机/张拉机/千斤顶/张拉泵/测距仪/水准仪/全站仪/GPS仪/回弹仪/钢筋扫描仪/测厚仪/探伤仪/沉降仪/裂缝仪/挖掘机/推土机/装载机/平地机/压路机/轮胎式压路机/小型振动压路机/振动夯实机/平板夯/路面切割机/沥青摊铺机/路面铣刨机/沥青洒布车/沥青混合料运输车/混凝土搅拌运输车/混凝土泵车/发电机组/空气压缩机/电焊机/氧乙炔切割设备/钢筋切断机/钢筋弯曲机/钢筋调直切断机/钢筋套丝机/卷扬机/起重机/汽车起重机/履带起重机/门式起重机/架桥机/桩基施工机/冲击钻机/旋挖钻机/潜孔钻机/喷射混凝土机/注浆泵/压浆设备/预应力张拉设备/液压千斤顶/液压张拉泵/激光测距仪/自动安平水准仪/全站型电子测距仪/GNSS测量接收机/混凝土回弹仪/钢筋位置检测仪/涂层厚度测量仪/超声波探伤仪/沉降观测仪/裂缝宽度测量仪 | 中 | 建议体现主要设备 | 设备管理 | P1
日志 | 人员 | 项目经理/技术员/监理员/班组/安全员/工人/司机 | 中 | 未体现现场人员 | 基础信息 | P1
巡视 | 巡视范围 | 标段/工点/区间/左右幅/桩号/施工里程范围/合同段范围/标段范围/道路名称/分项工程范围/分部工程范围/单位工程范围/施工区段/施工区域/道路主线/辅道/人行道区域/交叉口范围/桥梁工程范围/墩柱编号范围/桥台编号范围/梁板编号范围/管道施工段/检查井编号范围/基坑范围/沟槽范围/回填施工段/路基施工段/路面施工段/绿化施工区域/临时设施区域/材料堆放区/预制构件存放区/交通导改区域/施工便道范围/围挡范围/施工现场办公区/施工生活区/桥面施工范围/支座施工区域/伸缩缝施工范围/排水工程范围/电气工程范围/照明工程范围/桩号/里程/合同段/标段/道路/分项/分部/单位工程/区段/区域/主线/辅道/人行道/路口/桥梁/墩/台/梁板/管段/井号/基坑/沟槽/回填段/路基段/路面段/绿化区/临设区/材料区/预制区/导改区/便道/围挡/办公区/生活区/桥面/支座/伸缩缝/排水/电气/照明 | 高 | 缺少巡视范围 | 基础信息 | P0
巡视 | 安全措施 | 防护/围挡/警示/标志/护栏/安全技术交底/班前安全教育/安全防护用品佩戴/安全帽佩戴检查/安全带使用检查/反光背心佩戴/临边防护设置/洞口防护设置/高处作业防护措施/脚手架安全防护/基坑临边防护/沟槽支护措施/边坡防护加固/临时支撑加固/起重吊装安全防护/吊装作业警戒设置/起重设备安全检查/机械设备防护装置/临时用电安全管理/配电箱防护措施/漏电保护装置检查/电缆线路防护/消防器材配备/易燃物品管理/动火作业审批管理/安全警示标志设置/安全围挡设置/施工围挡维护/交通疏导防护措施/交通导改安全设施/夜间施工照明保障/防滑防坠措施/防雨防汛措施/防风防坍塌措施/扬尘防控措施/噪声控制措施/文明施工管理措施/应急预案落实情况/应急物资配备情况/安全隐患排查整改/安全交底/班前教育/防护用品佩戴/安全帽检查/安全带使用/反光衣佩戴/临边防护/洞口防护/高处防护/脚手架防护/基坑防护/沟槽支护/边坡加固/临时支撑/吊装防护/吊装警戒/设备检查/设备防护/临电管理/配电箱防护/漏保检查/线路防护/消防器材/易燃品管理/动火审批/警示标志/安全围挡/围挡维护/交通防护/导改设施/夜间照明/防滑防坠/防汛措施/防坍措施/抑尘措施/降噪措施/文明施工/应急预案/应急物资/隐患整改 | 中 | 未体现安全措施 | 安全管理 | P1
巡视 | 交通导改 | 导改/封闭/绕行/限速 | 中 | 未体现交通组织 | 交通组织 | P1
巡视 | 文明施工 | 围挡/冲洗/降尘/覆盖 | 低 | 建议体现文明施工 | 文明施工 | P2
巡视 | 环保 | 扬尘/噪声/污水 | 低 | 建议体现环保措施 | 文明施工 | P2

## forbidden_phrases
phrase | doc_type | severity | risk_reason | safe_replace | tag | priority
严重隐患 | 全部 | 高 | 重大责任风险 | 存在较大安全风险，已要求整改 | 安全管理 | P0
重大隐患 | 全部 | 高 | 重大责任风险 | 存在较大安全风险 | 安全管理 | P0
质量差 | 全部 | 高 | 易被追责 | 质量情况需进一步核查 | 质量控制 | P0
不合格 | 全部 | 高 | 直接定性 | 经检查需进一步完善 | 质量控制 | P0
违规施工 | 全部 | 高 | 法律风险 | 未按相关要求施工 | 质量控制 | P0
未整改 | 全部 | 高 | 闭环缺失 | 已要求限期整改并复查 | 闭环管理 | P0
拒不整改 | 全部 | 高 | 冲突性表述 | 已再次督促整改 | 闭环管理 | P0
监理失职 | 全部 | 高 | 责任风险 | 已加强监督管理 | 管理责任 | P0
监管不到位 | 全部 | 高 | 责任风险 | 已落实监管责任 | 管理责任 | P0
施工混乱 | 全部 | 中 | 情绪化表述 | 现场管理有待加强 | 文明施工 | P1
管理混乱 | 全部 | 中 | 情绪化表述 | 管理措施需完善 | 文明施工 | P1
明显缺陷 | 全部 | 中 | 定性偏重 | 存在缺陷需处理 | 质量控制 | P1
严重问题 | 全部 | 中 | 定性过重 | 存在较大风险，已督促处理 | 质量控制 | P1
敷衍整改 | 全部 | 中 | 落实不足 | 整改落实不到位 | 闭环管理 | P1
落实不到位 | 全部 | 中 | 落实不足 | 有待进一步落实 | 闭环管理 | P1
施工随意 | 全部 | 中 | 主观表述 | 施工过程需规范管理 | 文明施工 | P1
问题突出 | 全部 | 中 | 定性偏重 | 存在问题需处理 | 质量控制 | P1

## closure_rules
issue_words | action_words | verify_words | severity | hint | tag | priority
隐患/问题/不足/缺失 | 已要求/已督促/责令 | 已复查/整改完成/闭合 | 高 | 问题未形成闭环 | 闭环管理 | P0
未整改/仍未 | 已通知/已要求 | 已复查/完成 | 高 | 整改未闭环 | 闭环管理 | P0
不符合/偏差/超限 | 要求整改/限期整改 | 复检合格/复核通过 | 高 | 未体现复查结果 | 闭环管理 | P0
破损/缺失/不到位 | 已修复/已补充 | 已复查/已确认 | 中 | 设施问题未闭环 | 闭环管理 | P1
防护不足/警示不足 | 已完善/已增设 | 已确认 | 中 | 安全措施未闭环 | 安全管理 | P1
资料缺少/台账不全 | 已补齐/已完善 | 已确认 | 中 | 资料未闭环 | 资料管理 | P1
记录不完整 | 已补录 | 已确认 | 中 | 记录未闭环 | 资料管理 | P1
渗水/裂缝/沉降 | 已处理/已修补 | 已复查 | 高 | 结构问题未闭环 | 质量控制 | P0

## logic_conflicts
trigger_a | trigger_b | severity | hint | tag | priority
大雨/暴雨 | 浇筑/摊铺/防水 | 高 | 雨天施工需说明防护措施 | 施工条件 | P0
夜间 | 未提照明/警示 | 高 | 夜间施工需补充照明 | 安全管理 | P0
零下/结冰 | 浇筑/摊铺 | 高 | 低温施工需说明保温措施 | 施工条件 | P0
大风 | 吊装 | 中 | 大风天气吊装需加强防护 | 安全管理 | P1
高温 | 未提养护 | 中 | 高温施工建议补充养护措施 | 质量控制 | P1
交通封闭 | 未提导改 | 中 | 需补充交通组织方案 | 交通组织 | P1
暴晒 | 沥青摊铺 | 中 | 高温摊铺需说明措施 | 质量控制 | P1
雾霾/大雾 | 未提防护 | 低 | 建议补充防护说明 | 文明施工 | P2

## conditional_required
doc_type | trigger_any | required_any | severity | hint | tag | priority
日志 | 混凝土/浇筑/砼 | 旁站/全过程监督/见证 | 中 | 混凝土施工建议体现旁站或过程监督 | 质量控制 | P1
日志 | 浇筑/砼 | 试件/取样/送检 | 中 | 混凝土施工建议体现试件取样送检 | 质量控制 | P1
日志 | 承台/墩柱/盖梁 | 验收/复核/检查 | 中 | 关键结构施工建议体现验收情况 | 质量控制 | P1
日志 | 基础/桩基 | 检测/复测/验收 | 中 | 基础工程建议体现检测验收 | 质量控制 | P1
日志 | 钢筋/绑扎 | 验收/检查/复核 | 中 | 钢筋施工建议体现验收或复核情况 | 质量控制 | P1
日志 | 隐蔽/封闭 | 验收/签认/检查 | 中 | 隐蔽工程建议体现验收签认 | 质量控制 | P1
日志 | 模板/支架 | 验收/稳定/检查 | 中 | 模板支架建议体现稳定性检查 | 质量控制 | P1
日志 | 预埋/预留 | 核查/复测/确认 | 中 | 预埋件建议体现核查确认 | 质量控制 | P1
日志 | 摊铺/沥青 | 温度/压实度/检测 | 中 | 沥青摊铺建议体现温度与压实检测 | 质量控制 | P1
日志 | 压实/碾压 | 压实度/检测 | 中 | 路基压实施工建议体现检测数据 | 质量控制 | P1
日志 | 水稳/基层 | 试验/检测 | 中 | 水稳基层建议体现检测结果 | 质量控制 | P1
日志 | 路床/填筑 | 含水量/检测 | 中 | 填筑施工建议体现含水量检测 | 质量控制 | P1
日志 | 吊装/起重 | 交底/指挥/警戒 | 高 | 吊装作业建议体现交底与指挥措施 | 安全管理 | P0
日志 | 高处/临边 | 防护/围栏/安全带 | 高 | 高处作业建议体现防护措施 | 安全管理 | P0
日志 | 深基坑/开挖 | 支护/监测/防护 | 高 | 基坑作业建议体现支护与监测 | 安全管理 | P0
日志 | 爆破/切割 | 审批/防护/警戒 | 高 | 特殊作业建议体现审批与防护 | 安全管理 | P0
日志 | 夜间施工 | 照明/警示/反光 | 高 | 夜间施工建议体现照明警示 | 安全管理 | P0
日志 | 取样/送检 | 见证/封样/签字 | 中 | 取样送检建议体现见证封样 | 资料管理 | P1
日志 | 试验/检测 | 报告/合格/结果 | 中 | 试验检测建议体现结果 | 资料管理 | P1
日志 | 材料进场 | 验收/合格证/复试 | 中 | 材料进场建议体现验收资料 | 资料管理 | P1
日志 | 报验 | 批复/签认 | 中 | 报验建议体现批复情况 | 资料管理 | P1
日志 | 封闭/导改 | 标志/围挡/警示 | 高 | 交通导改建议体现安全标志设置 | 交通组织 | P0
日志 | 绕行/改道 | 指示牌/提示 | 高 | 改道施工建议体现指示措施 | 交通组织 | P0
巡视 | 交通施工 | 标线/锥桶/警示 | 中 | 建议体现交通防护措施 | 交通组织 | P1
日志 | 扬尘/土方 | 覆盖/洒水/抑尘 | 中 | 扬尘作业建议体现抑尘措施 | 文明施工 | P1
日志 | 噪声/夜工 | 降噪/报批 | 中 | 夜间噪声建议体现审批措施 | 文明施工 | P1
日志 | 渣土/弃土 | 清运/覆盖 | 中 | 渣土作业建议体现管理措施 | 文明施工 | P1
日志 | 污水/泥浆 | 沉淀/处理 | 中 | 污水排放建议体现处理措施 | 文明施工 | P1